## Instructions
Cette page présente de l'information sur l'utilisation de ces gabarits: Plan de test, Cas de test et Rapport sommaire des tests
Instructions générales
S.V.P. Prenez note que seulement les champs nécessaires doivent être remplis.
*Les champs en gras, précédé d'une "*", sont requis. Ces informations doivent être présentes sur toute version personnalisée de ce formulaire.
Les champs optionnels sont en italique.
Définitions utiles
Terme | Gabarit | Définition
Niveau | Plan de test | Défini quels sont les objectifs du plan de test (unitaire, intégration, système ou acceptation?)
Sous-niveau | Plan de test | Spécifie quels sont les sous-objectifs de ce plan de test. C'est une combinaison de plusieurs sous-niveaux de test tels que : test fonctionnel, test de performance, test de conversion de données, test de sécurité, test de régression, etc.
Unitaire | Plan de test | Les tests unitaires sont conçus par l'auteur d'un composant individuel afin de valider son exactitude
Intégration | Plan de test | L'objectif des tests d'intégration est de ramener tous les composants, les conversions, les interfaces et les améliorations ensemble afin de les tester d'une manière intégrée face au système. Le focus à ce niveau devrait surtout être mis sur la découverte et la résolution rapide des problèmes. Ces tests servent également à évaluer la conformité du système par rapport à ses exigences.
Système | Plan de test | Les tests systèmes sont les tests finaux du système avant l'acceptation par le client (UAT). L'objectif est de tester complètement le nouveau système, incluant les interfaces opérationnelles, les données converties, les données interfacées et la documentation de l'utilisateur. Ce sont des tests complets sur l'ensemble des éléments de la solution, on tente de reproduire les cycles d'utilisation normaux du système.
Acceptation | Plan de test | Aussi appelé "User Acceptance Testing" (UAT). Ce sont des tests formels permettant de déterminer si un système satisfait ou non les critères d'acceptations et permet au client de déterminer si, oui ou non, il accepte le système.
Priorité | Plan de test | Ce champs vous est fourni afin de vous aider à gérer la priorité entre chacun des cas de test. Il n'existe pas d'échelle de valeur fixe. Par exemple, vous pourriez utiliser ce champ en indiquant chaque cas de test comme "Priorité haute", "Priorité moyenne", "Priorité basse".
Sévérité 1 | Rapport sommaire des tests | Un problème sérieux qui empêche de continuer les tests / travaux jusqu'à ce qu'il soit résolu (“showstopper”)
Sévérité 2 | Rapport sommaire des tests | Une erreur considérable qui empêche le système d'être opérationnel, mais les autres tests / travaux peuvent continuer
Sévérité 3 | Rapport sommaire des tests | Une solution de rechange a été fournie pour un problème qui autrement serait de sévérité 1 ou 2
Sévérité 4 | Rapport sommaire des tests | Un problème mineur qui n'empêche pas le système d'être opérationnel, mais qui peut importuner l'utilisateur
Sévérité 5 | Rapport sommaire des tests | Autre problèmes (design, exigence, suggestion, requête et clarification)
Questions fréquentes
Question | Je prépare des cas de test, j'aurais besoin de quelques colonnes spécifiques qui ne sont pas dans le gabarit. Que puis-je faire?
Réponse | a. Si des modifications permanentes semblent nécessaires pour l’ensemble des secteurs TI, veuillez en faire mention à un des ambassadeurs : Filomène DiMicco, Hugues Aubuchon, François Côté. Ces derniers achemineront une demande de changement par Sidma RQ 4-1. b. Pour l’adaptation des gabarits à un besoin ponctuel, vous devez demander une autorisation à un des ambassadeurs ou à un membre du groupe de l’assurance qualité (AQ). c. En dehors de ces deux cas, il est interdit d’adapter le gabarit.
Question | Je prépare des cas de test, je voudrais regrouper les instructions du script de test en étapes. Comment puis-je le faire?
Réponse | Par exemple, vous pourriez utiliser une séquence de numérotation semblable à celle-ci: 1. Étape 1 1.1. Instruction 1 1.2. Instruction 2 2. Étape 2 2.1 Instruction 1 2.2 Instruction 2 …
Question | Je ré-exécute un cas de test. Où puis-je documenter les résultats obtenus et les commentaires?
Réponse | Vous pouvez ajouter les résultats obtenus ainsi que vos commentaires à la suite de ceux déjà présents.
Question | J'ai besoin de plusieurs approbations du rapport sommaire des tests, chacune d'elle porte sur un ensemble distinct de fonctionnalités/systèmes. Que puis-je faire?
Réponse | Vous pouvez préparer autant de rapports sommaire des tests des tests que vous en avez besoin. Par exemple: - Si les approbations portent sur différentes fonctionnalités, vous pouvez lister les cas de test requis. - Si les approbations portent sur différents systèmes, vous pouvez lister les systèmes qui sont requis. Mais, lorsque nécessaire, vous devez vous assurer que tous les systèmes et tous les cas de test ont été approuvés.
Question | Je voudrais utiliser le rapport sommaire des tests comme un outil de suivi quotidien. Comment puis-je le faire?
Réponse | N'hésitez pas à utiliser le rapport sommaire des tests comme outil de suivi quotidien. N'oubliez pas, vous pouvez personnaliser le sommaire des tests afin qu'il réponde à vos besoins.
Question | Mon projet concerne plusieurs fonctions/systèmes qui ont chacun un plan de test existant. Comment puis-je créer un plan de test combiné?
Réponse | Il n'est pas nécessaire de créer un plan de test combiné, vous pouvez gérer chaque plan de test des fonctions/systèmes indépendamment. Cependant, il est possible de créer un plan de test primaire qui fait référence aux plans de test des fonctions/systèmes. Ces plans de test secondaires devraient être identifiés dans le document primaire sous la section "Cas de test" de l'onglet "Plan de test".
Trucs Excel
Comment faire pour insérer un saut de ligne lorsque je modifie le contenu d'une cellule?
Lorsque vous éditez une cellule, faites la combinaison ALT+ENTRÉE pour insérer un saut de ligne.
Comment puis-je reproduire une feuille (tel un cas de test) afin d'en obtenir plusieurs copies dans le même document?
Vous pouvez effectuer un clic de droite sur l'onglet de la feuille au bas de l'écran, et ensuite sélectionner l'option "Déplacer ou copier..." (assurez-vous d'avoir coché "Créer une copie") Vous pouvez également effectuer un glisser-déposer de l'onglet en pressant la touche CTRL.
Lorsque j'insère de nouvelles lignes, le format est perdu et les cellules fusionnées ne le sont plus.
Plutôt que d'insérer de nouvelle ligne (Insertion), vous pouvez sélectionner quelques lignes de la table et les copier. Vous pourrez ensuite utiliser l'option "Insérer les cellules copiées". Cela conservera le format.
Quand j'imprime mes documents, les sauts de pages ne sont pas positionnés au bon endroit.
Dans le menu, cliquer sur "Affichage" et ensuite "Aperçu des sauts de page". Vous pourrez alors déterminer les sauts de page en utilisant le glisser-déposer.
Quand j'imprime mes documents, les entêtes de colonnes ne sont pas reproduites sur chaque page.
Dans le menu, cliquer sur "Affichage" et ensuite "Aperçu des sauts de page". Vous pouvez visualiser les sauts de page et insérer les entêtes sur chaque page.
Quand je fais du copier-coller, je reçois des messages d'avertissement concernant les cellules fusionnées.
Vous pouvez essayer de copier-coller le texte contenu dans la cellule plutôt que la cellule elle-même. Pour ce faire, sélectionnez d'abord la cellule source et puis sélectionnez le texte (zone fonction - fx) contenu dans cette cellule. Ensuite, rendez-vous à la cellule de destination, double-cliquez pour rendre la cellule en mode édition et puis collez le texte.
Comment puis-je insérer un document ou une image dans Excel?
Plusieurs techniques sont disponibles afin d'insérer un document ou une image dans Excel: Insertion d'un document: 1) Dans le menu Insertion, cliquer sur Objets. Une fenêtre objet s'affiche permettant d'ajouter un objet ou de créer un objet à partir d'un fichier existant. Cliquer sur l'onglet "Créer à partir du fichier", sélectionner votre fichier (Parcourir), cocher la case "Afficher sous forme d'icône". Votre fichier sera ajouté en tant qu'objet, sous-forme d'icône, que vous pouvez ouvrir en double-cliquant dessus. Attention, il s'agit d'une copie du fichier original. Insertion d'une image: 1) Vous pouvez utiliser les mécanismes de copier-coller (ctrl+c et ctrl+v), glisser-déposer (Drag-and-drop) pour insérer une image. 2) Dans le menu Insertion, sous-menu Image, cliquer sur "À partir du fichier...". Sélectionner l'image et cliquer sur OK.

## Historique
Historique
Description du plan de test
# DDC / # Projet | Description de la modification |  | Date | Fait par

## Plan de test
Plan de test
|  |  |  | *Projet / DDC / Fonctionnalité |  | 1 | SimplETS tests
|  |  |  | Nom du document |  | SimplETS tests
|  |  |  | Date du document |  | 2015-07-15
*Niveau(x) de test |  | Sous-niveau(x) de test |  |  |  |  | *Préparé par
Unitaire |  | Fonctionnel |  | Interfaces | Autres |  | *Nom | François Gagné
Intégration |  | Performance |  | Stress/Charge |  |  | *Service | Équipe SimplETS
Système |  | Conv. Données |  | Régression |  |  | *Date | 2015-07-15
Acceptation |  | Sécurité |  | Interface utilisateur
*Description du Projet / Demande de changement / Fonctionnalité
Rôles et responsabilités
Rôle |  | Activités |  |  | Nom |  |  | Service
Organisateur de test |  | Préparer le plan de test Préparer les cas de test Préparer le rapport sommaire des tests Mettre à jour le ''Plan de test'' |  |  | François Gagné |  |  | Équipe SimplETS
Testeur |  | Exécuter les tests
Propriétaire du test / Responsable |  | Prioriser les anomalies Approuver le résultat des tests Archiver le rapport
Approbateur de test |  | Approuver le résultat des tests
Expert en solution |  | Résoudre les anomalies Mettre à jour le ''Plan de test''
*Système(s) impliqué(s)
*Système |  |  | Version | Système |  | Version | Système |  | Version
SimplETS |  |  | 1,0
*Cas de test
*# | *Description |  |  |  | Sous-niveau(x) |  |  | Priorité | Estimé
1 | Gérer les clubs | [6 empty] | 1
2 | Authentification des utilisateurs | [6 empty] | 1
3 | Gérer les membres d'un club | [6 empty] | 2
4 | Gérer les permissions des utilisateurs | [6 empty] | 3
5 | Gérer les commanditaires | [6 empty] | 3
6 | Gérer les commandites d'un commanditaire | [6 empty] | 3
7 | Gérer les suivis d'une commandite | [6 empty] | 3
8 | Gérer le profil | [6 empty] | 4
9 | Gérer les formations du profil utilisateur. | [6 empty] | 4
10 | Gérer les antécédents du profil utilisateur. | [6 empty] | 4
[8 empty] | Total | 0
*Environnement de test et outils
Conditions d'entrée aux tests
Conditions de sortie des tests
Note on I3: Numéro du projet ou de la demande de changement
Note on J3: Nom du projet ou de la demande de changement
Note on I4: Nom ou identifiant spécifique de ce document
Note on I5: Préciser la version de ce document en indiquant la dernière date de modification
Note on B7: Sélectionner les niveaux de test correspondants à ce plan de test. Habituellement, un seul niveau de test est sélectionné. Par contre, dans certains cas, il peut être approprié d'avoir un même plan de test qui couvre plus d'un niveau de test.
Note on D7: Si approprié, sélectionner les sous-niveaux de test.
Note on K8: Nom de la personne responsable de préparer le plan de test
Note on K9: Organisation, département ou service de la personne responsable de préparer ce plan de test Si vous faites partie de RONA, indiquer votre département/service, Sinon, indiquer le nom de votre organisation.
Note on K10: Date de création du plan de test
Note on B13: Brève description du projet ou de la demande de changement
Note on B16: Cette section décrit qui fait quoi, concernant les activités de test
Note on B17: Plusieurs rôles sont nécessaires lors des tests. Voici la liste de ces rôles.
Note on D17: Cette colonne contient la liste des activités de tests devant être effectuées par chacun des rôles pour votre projet. La liste fournie correspond au processus de test, celle-ci peut être modifiée afin de répondre aux besoins spécifiques du projet tout en respectant les activités obligatoires prévue par ce processus.
Note on H17: Préciser le nom de la personne qui devra exécuter ces activités de test. Si le nom exact n'est pas connu, veuillez préciser la fonction de cette personne.
Note on K17: Préciser le service ou l'organisation de la personne affectée à ce rôle.
Note on B24: Préciser les systèmes impliqués dans ce projet/demande de changement qui sont applicable pour ce plan de test. Au minimum, vous devez préciser sur quel système les cas de test seront exécutés.
Note on B25: Nom du système impliqué
Note on E25: Version du système impliqué
Note on F25: Nom du système impliqué
Note on I25: Version du système impliqué
Note on J25: Nom du système impliqué
Note on M25: Version du système impliqué
Note on B29: Cette section liste tout les cas de test à être exécutés
Note on B30: Identifiant unique de ce cas de test
Note on C30: Description de ce cas de test
Note on H30: Lorsque nécessaire, préciser les sous-niveaux de test visés par ce cas de test. En haut de cette page, vous trouverez tous les sous-niveaux de test couverts par ce plan de test.
Note on K30: Cette colonne indique l'importance relative de chacun des cas de test. Par exemple, les tests pour un module de paiement peuvent être bien plus importants que la vérification du format d'un rapport.
Note on M30: Estimation de l'effort requis par ce cas de test. Cet effort est habituellement spécifié en termes d'heure/personne (h/p) ou de jour/personne (j/p). Vous pouvez modifier l'en-tête afin de préciser l'unité utilisée
Note on B43: Description des conditions dans lesquelles les tests vont être exécutés. Par exemple, les tests pourraient être exécutés dans un environnement: - de développement, avec des données vierges - de test, avec des données simulées - de pilote, avec des données réelles - de pré-production, avec des données réelles Si un environnement de test existe, veuillez indiquer duquel il s'agit. Par exemple: - sidmadvp ou sidmapre - erona5dvp ou erona5stg - b2c5dvp ou b2cstg - labo/GSA Rona l'entrepôt ou Réno-Dépot - labo/OGCGS ou OGCCS - labo/WinDSS Aussi, veuillez préciser les outils qui vont être utilisés afin d'exécuter ce plan de test. Par exemple, si vous utilisez des outils de test automatisé. Note: S'il n'y a pas d'environnement de test, veuillez en informer votre supérieur immédiat.
Note on B45: Préciser les critères devant être atteints avant de démarrer l'exécution de ce plan de test. Par exemple: Avant d'exécuter les tests système, il peut être nécessaire que l'ensemble des tests unitaires et d'intégration soient exécutés avec succès. Il peut aussi être requis que ce plan de test soit complété, incluant la rédaction des cas de test.
Note on B47: Identifier les critères qui seront utilisés afin de déterminer si l'exécution des tests est terminée. Par exemple: - Tous les cas de test ont été exécutés - Les défauts ont été traités selon leur priorité - Toutes les réparations ont été retestées - Le code source a été mis sous gestion de version - L'approbation du client a été obtenue

## Cas de test 1
Cas de test
|  |  | *Projet / DDC / Fonctionnalité | 1 | SimplETS tests |  | *Cas test # | 1
|  |  | Nom du document |  |  |  | *Description | Gérer les clubs
|  |  | Date du document |  |  |  | Priorité | 1
Système(s) impliqué(s) | [6 empty] | *Préparer par
Système |  | Version | Système | Version |  |  | *Nom | François Gagné
SimplETS |  | 1,0 |  |  |  |  | *Service | Équipe SimplETS
[7 empty] | *Date | 2015-07-15
Pré-conditions |  |  |  | Post-conditions
Un compte administrateur est fourni au testeur.
*Script de test
| *Spécification |  |  |  | Exécution |  |  |  | Retest
*Étape | *Instructions |  | Résultats attendus |  | Résultats obtenus |  | Commentaires
1
2
3
4
5
6
7
..
n
Indique une exécution réussie
*Journal des anomalies
| *Exécuté par |  |  |  |  | Retesté par
| *Nom |  |  |  |  | Nom
| *Service |  |  |  |  | Service
| *Date |  |  |  |  | Date
| *Test réussi? |  |  |  |  | Retest réussi?
Documents / notes / écrans:
Note on I3: Numéro du projet ou de la demande de changement
Note on K3: Nom du projet ou de la demande de changement
Note on P3: Identifier ce cas de test à l'aide de l'identifiant unique attribué dans le plan de test
Note on I4: Nom ou identifiant spécifique de ce document
Note on P4: Description de ce cas de test, selon le plan de test (automatiquement remplie en indiquant le Cas test #)
Note on I5: Préciser la version de ce document en indiquant la dernière date de modification
Note on P5: Priorité de ce cas de test, selon le plan de test (automatiquement remplie en indiquant le Cas test #).
Note on B7: Préciser les systèmes impliqués qui sont spécifiques à ce cas de test
Note on B8: Nom du système impliqué
Note on E8: Version du système impliqué
Note on G8: Nom du système impliqué
Note on I8: Version du système impliqué
Note on P8: Nom de la personne qui a préparé ce cas de test
Note on P9: Organisation, département ou service de la personne responsable de préparer ce cas de test Si vous faites partie de RONA, indiquer votre département/service, Sinon, indiquer le nom de votre organisation.
Note on P10: Date de création de ce cas de test
Note on B12: Préciser les conditions du système requises afin de supporter l'exécution de ce test
Note on I12: Préciser les conditions du système après l'exécution de ce test
Note on B15: Le script de test définit l'ordre des actions qui doivent être effectuées lors d'une séance de test. Il est fortement recommandé de spécifier les résultats attendus et les résultats obtenus de chaque étape. N'hésitez pas à utiliser des colonnes spécifiques afin de répondre à vos besoins.
Note on C16: Cette section doit être remplie par celui qui prépare le cas de test
Note on K16: Cette section doit être remplie par la personne qui exécute le test
Note on R16: Si applicable, indiquer le résultat de la ré-exécution du test
Note on B17: La séquence dans laquelle doit être exécutée le test
Note on C17: Spécifier les actions qui doivent être effectuées lors de l'exécution de ce cas de test
Note on G17: Préciser le résultat attendu de l'exécution de cette étape
Note on K17: Documenter le résultat obtenu suite à l'exécution de cette étape
Note on O17: Notes ou commentaires sur le résultat de l'exécution de cette étape
Note on Q17: Indiquer si l'exécution de cette étape à réussie à l'aide d'un crochet ou d'une marque similaire
Note on R17: Indiquer si la ré-exécution de cette étape à réussie à l'aide d'un crochet ou d'une marque similaire
Note on B30: Lorsque vous tester et que vous découvrez un défaut (anomalie), vous devez le noter. Vous pouvez utiliser ce champ pour décrire les défauts trouvé. Il est toutefois recommandé d'utiliser les outils de gestion de défaut existants, tels que GP16 et GP17. Lorsque vous utilisez ces outils, veuillez indiquer le chemin ou la référence vers ceux-ci. Si aucun défaut n'a été trouvé, veuillez indiquer 'Aucun' ou laisser la case vide.
Note on D34: Nom de la personne qui a exécuté ce cas de test
Note on O34: Nom de la personne qui a ré-exécuté ce cas de test
Note on D35: Département, service ou organisation de la personne qui a exécuté ce cas de test
Note on O35: Département, service ou organisation de la personne qui a ré-exécuté ce cas de test
Note on D36: Date d'exécution du cas de test
Note on O36: Date de ré-exécution du cas de test
Note on D37: Inscrire "Oui" si l'exécution du test a réussie ou inscrire "Non" si l'exécution du test à échouée.
Note on O37: Inscrire "Oui" si la ré-exécution du test a réussie ou inscrire "Non" si la ré-exécution du test à échouée.
Note on B39: Ajouter toute information que vous jugez pertinente (notes, écrans, journal d'évènement,...) Vous pouvez utiliser autant le copier-coller que le glisser-déposer.

## Cas de test 2
Cas de test
|  |  | *Projet / DDC / Fonctionnalité | 1 | SimplETS tests |  | *Cas test # | 2
|  |  | Nom du document |  |  |  | *Description | Authentification des utilisateurs
|  |  | Date du document |  |  |  | Priorité | 1
Système(s) impliqué(s) | [6 empty] | *Préparer par
Système |  | Version | Système | Version |  |  | *Nom | François Gagné
SimplETS |  | 1,0 |  |  |  |  | *Service | Équipe SimplETS
[7 empty] | *Date | 2015-07-15
Pré-conditions |  |  |  | Post-conditions
Le testeur a accès au réseau de l'ETS (local ou via le VPN). Le testeur possède un compte valide. Le testeur n'est pas déjà authentifié sur le site et tente d'y accéder.
*Script de test
| *Spécification |  |  |  | Exécution |  |  |  | Retest
*Étape | *Instructions |  | Résultats attendus |  | Résultats obtenus |  | Commentaires
1 | Entrer un code usager et un mot de passe valide |  | Atteindre la page d'accueil du site.
2 | Entrer un code usager valide et un mot de passe non valide. |  | L'accès est refusé au site.
3 | Entrer un code usager non valide et un mot de passe. |  | L'accès est refusé au site.
4
5
6
7
..
n
Indique une exécution réussie
*Journal des anomalies
| *Exécuté par |  |  |  |  | Retesté par
| *Nom |  |  |  |  | Nom
| *Service |  |  |  |  | Service
| *Date |  |  |  |  | Date
| *Test réussi? |  |  |  |  | Retest réussi?
Documents / notes / écrans:
Note on I3: Numéro du projet ou de la demande de changement
Note on K3: Nom du projet ou de la demande de changement
Note on P3: Identifier ce cas de test à l'aide de l'identifiant unique attribué dans le plan de test
Note on I4: Nom ou identifiant spécifique de ce document
Note on P4: Description de ce cas de test, selon le plan de test (automatiquement remplie en indiquant le Cas test #)
Note on I5: Préciser la version de ce document en indiquant la dernière date de modification
Note on P5: Priorité de ce cas de test, selon le plan de test (automatiquement remplie en indiquant le Cas test #).
Note on B7: Préciser les systèmes impliqués qui sont spécifiques à ce cas de test
Note on B8: Nom du système impliqué
Note on E8: Version du système impliqué
Note on G8: Nom du système impliqué
Note on I8: Version du système impliqué
Note on P8: Nom de la personne qui a préparé ce cas de test
Note on P9: Organisation, département ou service de la personne responsable de préparer ce cas de test Si vous faites partie de RONA, indiquer votre département/service, Sinon, indiquer le nom de votre organisation.
Note on P10: Date de création de ce cas de test
Note on B12: Préciser les conditions du système requises afin de supporter l'exécution de ce test
Note on I12: Préciser les conditions du système après l'exécution de ce test
Note on B15: Le script de test définit l'ordre des actions qui doivent être effectuées lors d'une séance de test. Il est fortement recommandé de spécifier les résultats attendus et les résultats obtenus de chaque étape. N'hésitez pas à utiliser des colonnes spécifiques afin de répondre à vos besoins.
Note on C16: Cette section doit être remplie par celui qui prépare le cas de test
Note on K16: Cette section doit être remplie par la personne qui exécute le test
Note on R16: Si applicable, indiquer le résultat de la ré-exécution du test
Note on B17: La séquence dans laquelle doit être exécutée le test
Note on C17: Spécifier les actions qui doivent être effectuées lors de l'exécution de ce cas de test
Note on G17: Préciser le résultat attendu de l'exécution de cette étape
Note on K17: Documenter le résultat obtenu suite à l'exécution de cette étape
Note on O17: Notes ou commentaires sur le résultat de l'exécution de cette étape
Note on Q17: Indiquer si l'exécution de cette étape à réussie à l'aide d'un crochet ou d'une marque similaire
Note on R17: Indiquer si la ré-exécution de cette étape à réussie à l'aide d'un crochet ou d'une marque similaire
Note on B30: Lorsque vous tester et que vous découvrez un défaut (anomalie), vous devez le noter. Vous pouvez utiliser ce champ pour décrire les défauts trouvé. Il est toutefois recommandé d'utiliser les outils de gestion de défaut existants, tels que GP16 et GP17. Lorsque vous utilisez ces outils, veuillez indiquer le chemin ou la référence vers ceux-ci. Si aucun défaut n'a été trouvé, veuillez indiquer 'Aucun' ou laisser la case vide.
Note on D34: Nom de la personne qui a exécuté ce cas de test
Note on O34: Nom de la personne qui a ré-exécuté ce cas de test
Note on D35: Département, service ou organisation de la personne qui a exécuté ce cas de test
Note on O35: Département, service ou organisation de la personne qui a ré-exécuté ce cas de test
Note on D36: Date d'exécution du cas de test
Note on O36: Date de ré-exécution du cas de test
Note on D37: Inscrire "Oui" si l'exécution du test a réussie ou inscrire "Non" si l'exécution du test à échouée.
Note on O37: Inscrire "Oui" si la ré-exécution du test a réussie ou inscrire "Non" si la ré-exécution du test à échouée.
Note on B39: Ajouter toute information que vous jugez pertinente (notes, écrans, journal d'évènement,...) Vous pouvez utiliser autant le copier-coller que le glisser-déposer.

## Cas de test 3
Cas de test
|  |  | *Projet / DDC / Fonctionnalité | 1 | SimplETS tests |  | *Cas test # | 3
|  |  | Nom du document |  |  |  | *Description | Gérer les membres d'un club
|  |  | Date du document |  |  |  | Priorité | 2
Système(s) impliqué(s) | [6 empty] | *Préparer par
Système |  | Version | Système | Version |  |  | *Nom | François Gagné
SimplETS |  | 1,0 |  |  |  |  | *Service | Équipe SimplETS
[7 empty] | *Date | 2015-07-15
Pré-conditions |  |  |  | Post-conditions
Le testeur possède un compte ayant les droits d'administrateur d'un club. Le testeur possède un second compte sur lequel il fera des modifications. Accéder à la section de gestion des membres d'un club.
*Script de test
| *Spécification |  |  |  | Exécution |  |  |  | Retest
*Étape | *Instructions |  | Résultats attendus |  | Résultats obtenus |  | Commentaires
1 | Ajouter un membre au culb. |  | Le membre ajouté apparaîtra dans la liste des membres du club. Ce nouveau membre aura accès en lecture à l'ensemble du contenu du club.
2 | Supprimer un membre. |  | Le membre sera enlevé de la liste des membres du club et il n'aura plus accès à ce club.
3
4
5
6
7
..
n
Indique une exécution réussie
*Journal des anomalies
| *Exécuté par |  |  |  |  | Retesté par
| *Nom |  |  |  |  | Nom
| *Service |  |  |  |  | Service
| *Date |  |  |  |  | Date
| *Test réussi? |  |  |  |  | Retest réussi?
Documents / notes / écrans:
Note on I3: Numéro du projet ou de la demande de changement
Note on K3: Nom du projet ou de la demande de changement
Note on P3: Identifier ce cas de test à l'aide de l'identifiant unique attribué dans le plan de test
Note on I4: Nom ou identifiant spécifique de ce document
Note on P4: Description de ce cas de test, selon le plan de test (automatiquement remplie en indiquant le Cas test #)
Note on I5: Préciser la version de ce document en indiquant la dernière date de modification
Note on P5: Priorité de ce cas de test, selon le plan de test (automatiquement remplie en indiquant le Cas test #).
Note on B7: Préciser les systèmes impliqués qui sont spécifiques à ce cas de test
Note on B8: Nom du système impliqué
Note on E8: Version du système impliqué
Note on G8: Nom du système impliqué
Note on I8: Version du système impliqué
Note on P8: Nom de la personne qui a préparé ce cas de test
Note on P9: Organisation, département ou service de la personne responsable de préparer ce cas de test Si vous faites partie de RONA, indiquer votre département/service, Sinon, indiquer le nom de votre organisation.
Note on P10: Date de création de ce cas de test
Note on B12: Préciser les conditions du système requises afin de supporter l'exécution de ce test
Note on I12: Préciser les conditions du système après l'exécution de ce test
Note on B15: Le script de test définit l'ordre des actions qui doivent être effectuées lors d'une séance de test. Il est fortement recommandé de spécifier les résultats attendus et les résultats obtenus de chaque étape. N'hésitez pas à utiliser des colonnes spécifiques afin de répondre à vos besoins.
Note on C16: Cette section doit être remplie par celui qui prépare le cas de test
Note on K16: Cette section doit être remplie par la personne qui exécute le test
Note on R16: Si applicable, indiquer le résultat de la ré-exécution du test
Note on B17: La séquence dans laquelle doit être exécutée le test
Note on C17: Spécifier les actions qui doivent être effectuées lors de l'exécution de ce cas de test
Note on G17: Préciser le résultat attendu de l'exécution de cette étape
Note on K17: Documenter le résultat obtenu suite à l'exécution de cette étape
Note on O17: Notes ou commentaires sur le résultat de l'exécution de cette étape
Note on Q17: Indiquer si l'exécution de cette étape à réussie à l'aide d'un crochet ou d'une marque similaire
Note on R17: Indiquer si la ré-exécution de cette étape à réussie à l'aide d'un crochet ou d'une marque similaire
Note on B30: Lorsque vous tester et que vous découvrez un défaut (anomalie), vous devez le noter. Vous pouvez utiliser ce champ pour décrire les défauts trouvé. Il est toutefois recommandé d'utiliser les outils de gestion de défaut existants, tels que GP16 et GP17. Lorsque vous utilisez ces outils, veuillez indiquer le chemin ou la référence vers ceux-ci. Si aucun défaut n'a été trouvé, veuillez indiquer 'Aucun' ou laisser la case vide.
Note on D34: Nom de la personne qui a exécuté ce cas de test
Note on O34: Nom de la personne qui a ré-exécuté ce cas de test
Note on D35: Département, service ou organisation de la personne qui a exécuté ce cas de test
Note on O35: Département, service ou organisation de la personne qui a ré-exécuté ce cas de test
Note on D36: Date d'exécution du cas de test
Note on O36: Date de ré-exécution du cas de test
Note on D37: Inscrire "Oui" si l'exécution du test a réussie ou inscrire "Non" si l'exécution du test à échouée.
Note on O37: Inscrire "Oui" si la ré-exécution du test a réussie ou inscrire "Non" si la ré-exécution du test à échouée.
Note on B39: Ajouter toute information que vous jugez pertinente (notes, écrans, journal d'évènement,...) Vous pouvez utiliser autant le copier-coller que le glisser-déposer.

## Cas de test 4
Cas de test
|  |  | *Projet / DDC / Fonctionnalité | 1 | SimplETS tests |  | *Cas test # | 4
|  |  | Nom du document |  |  |  | *Description | Gérer les permissions des utilisateurs
|  |  | Date du document |  |  |  | Priorité | 3
Système(s) impliqué(s) | [6 empty] | *Préparer par
Système |  | Version | Système | Version |  |  | *Nom | François Gagné
SimplETS |  | 1,0 |  |  |  |  | *Service | Équipe SimplETS
[7 empty] | *Date | 2015-07-15
Pré-conditions |  |  |  | Post-conditions
Le testeur possède un compte ayant les droits d'administrateur d'un club. Le testeur possède un second compte sur lequel il fera des modifications. Accéder à la section de gestion des membres d'un club.
*Script de test
| *Spécification |  |  |  | Exécution |  |  |  | Retest
*Étape | *Instructions |  | Résultats attendus |  | Résultats obtenus |  | Commentaires
1 | Choisir un membre afin de modifier ses permissions. Ajouter le droit d'administrateur du club à ce membre. |  | Ce membre aura accès à gérer la totalité des membres du club en question.
2 | Choisir un membre afin de modifier ses permissions. Enlever le droit d'administrateur du club à ce membre. |  | Ce membre n'aura plus accès à gérer les membres du club en question.
3 | Autres permission ?
4
5
6
7
..
n
Indique une exécution réussie
*Journal des anomalies
| *Exécuté par |  |  |  |  | Retesté par
| *Nom |  |  |  |  | Nom
| *Service |  |  |  |  | Service
| *Date |  |  |  |  | Date
| *Test réussi? |  |  |  |  | Retest réussi?
Documents / notes / écrans:
Note on I3: Numéro du projet ou de la demande de changement
Note on K3: Nom du projet ou de la demande de changement
Note on P3: Identifier ce cas de test à l'aide de l'identifiant unique attribué dans le plan de test
Note on I4: Nom ou identifiant spécifique de ce document
Note on P4: Description de ce cas de test, selon le plan de test (automatiquement remplie en indiquant le Cas test #)
Note on I5: Préciser la version de ce document en indiquant la dernière date de modification
Note on P5: Priorité de ce cas de test, selon le plan de test (automatiquement remplie en indiquant le Cas test #).
Note on B7: Préciser les systèmes impliqués qui sont spécifiques à ce cas de test
Note on B8: Nom du système impliqué
Note on E8: Version du système impliqué
Note on G8: Nom du système impliqué
Note on I8: Version du système impliqué
Note on P8: Nom de la personne qui a préparé ce cas de test
Note on P9: Organisation, département ou service de la personne responsable de préparer ce cas de test Si vous faites partie de RONA, indiquer votre département/service, Sinon, indiquer le nom de votre organisation.
Note on P10: Date de création de ce cas de test
Note on B12: Préciser les conditions du système requises afin de supporter l'exécution de ce test
Note on I12: Préciser les conditions du système après l'exécution de ce test
Note on B15: Le script de test définit l'ordre des actions qui doivent être effectuées lors d'une séance de test. Il est fortement recommandé de spécifier les résultats attendus et les résultats obtenus de chaque étape. N'hésitez pas à utiliser des colonnes spécifiques afin de répondre à vos besoins.
Note on C16: Cette section doit être remplie par celui qui prépare le cas de test
Note on K16: Cette section doit être remplie par la personne qui exécute le test
Note on R16: Si applicable, indiquer le résultat de la ré-exécution du test
Note on B17: La séquence dans laquelle doit être exécutée le test
Note on C17: Spécifier les actions qui doivent être effectuées lors de l'exécution de ce cas de test
Note on G17: Préciser le résultat attendu de l'exécution de cette étape
Note on K17: Documenter le résultat obtenu suite à l'exécution de cette étape
Note on O17: Notes ou commentaires sur le résultat de l'exécution de cette étape
Note on Q17: Indiquer si l'exécution de cette étape à réussie à l'aide d'un crochet ou d'une marque similaire
Note on R17: Indiquer si la ré-exécution de cette étape à réussie à l'aide d'un crochet ou d'une marque similaire
Note on B30: Lorsque vous tester et que vous découvrez un défaut (anomalie), vous devez le noter. Vous pouvez utiliser ce champ pour décrire les défauts trouvé. Il est toutefois recommandé d'utiliser les outils de gestion de défaut existants, tels que GP16 et GP17. Lorsque vous utilisez ces outils, veuillez indiquer le chemin ou la référence vers ceux-ci. Si aucun défaut n'a été trouvé, veuillez indiquer 'Aucun' ou laisser la case vide.
Note on D34: Nom de la personne qui a exécuté ce cas de test
Note on O34: Nom de la personne qui a ré-exécuté ce cas de test
Note on D35: Département, service ou organisation de la personne qui a exécuté ce cas de test
Note on O35: Département, service ou organisation de la personne qui a ré-exécuté ce cas de test
Note on D36: Date d'exécution du cas de test
Note on O36: Date de ré-exécution du cas de test
Note on D37: Inscrire "Oui" si l'exécution du test a réussie ou inscrire "Non" si l'exécution du test à échouée.
Note on O37: Inscrire "Oui" si la ré-exécution du test a réussie ou inscrire "Non" si la ré-exécution du test à échouée.
Note on B39: Ajouter toute information que vous jugez pertinente (notes, écrans, journal d'évènement,...) Vous pouvez utiliser autant le copier-coller que le glisser-déposer.

## Cas de test 5
Cas de test
|  |  | *Projet / DDC / Fonctionnalité | 1 | SimplETS tests |  | *Cas test # | 5
|  |  | Nom du document |  |  |  | *Description | Gérer les commanditaires
|  |  | Date du document |  |  |  | Priorité | 3
Système(s) impliqué(s) | [6 empty] | *Préparer par
Système |  | Version | Système | Version |  |  | *Nom | François Gagné
SimplETS |  | 1,0 |  |  |  |  | *Service | Équipe SimplETS
[7 empty] | *Date | 2015-07-15
Pré-conditions |  |  |  | Post-conditions
Le testeur possède un compte membre d'un club. Ce compte possède les droits nécessaires afin de gérer les commanditaires du culb. Le testeur a choisi un club. Le testeur est dans la section commanditaire du club. Le testeur appuie sur la bouton "Ajouter" de cette page.
*Script de test
| *Spécification |  |  |  | Exécution |  |  |  | Retest
*Étape | *Instructions |  | Résultats attendus |  | Résultats obtenus |  | Commentaires
1 | Appuyer sur le bouton "Ajouter". Entrer un nom de commanditaire et sauvegarder. |  | Le commanditaire sera ajouté à la liste des commanditaires du club.
2 | Appuyer sur le bouton "Ajouter". Sauvegarder un commanditaire sans nom. |  | La sauvegarde sera refusée.
3 | Appuyer sur le bouton "Ajouter". Remplir la fiche du commenditaire en entrant un numéro de téléphone du contact ne respectant pas le format préindiqué. |  | La sauvegarde sera refusée.
4 | Appuyer sur le bouton "Ajouter". Remplir la fiche du commenditaire en entrant un courriel du contact ne respectant pas le format préindiqué. |  | La sauvegarde sera refusée.
5 | Appuyer sur le bouton "Visualiser" d'un commanditaire. Effectuer quelques modification (facultatif) et sauvegarder. |  | Le commanditaire sera ajouté à la liste des commanditaires du club.
6 | Appuyer sur le bouton "Visualiser" d'un commanditaire. Sauvegarder un commanditaire sans nom. |  | La sauvegarde sera refusée.
7 | Appuyer sur le bouton "Visualiser" d'un commanditaire. Entrer un numéro de téléphone du contact ne respectant pas le format préindiqué. |  | La sauvegarde sera refusée.
8 | Appuyer sur le bouton "Visualiser" d'un commanditaire. Entrer un courriel du contact ne respectant pas le format préindiqué. |  | La sauvegarde sera refusée.
7 | Appuyer sur le bouton "Visualiser" d'un commanditaire. Entrer un numéro de téléphone du contact ne respectant pas le format préindiqué. |  | La sauvegarde sera refusée.
8 | Appuyer sur le bouton "Visualiser" d'un commanditaire. Appuyer sur le bouton "Supprimer" d'un commanditaire. |  | Le commanditaire sera retiré de la liste des commanditaires du club.
Indique une exécution réussie
*Journal des anomalies
| *Exécuté par |  |  |  |  | Retesté par
| *Nom |  |  |  |  | Nom
| *Service |  |  |  |  | Service
| *Date |  |  |  |  | Date
| *Test réussi? |  |  |  |  | Retest réussi?
Documents / notes / écrans:
Note on I3: Numéro du projet ou de la demande de changement
Note on K3: Nom du projet ou de la demande de changement
Note on P3: Identifier ce cas de test à l'aide de l'identifiant unique attribué dans le plan de test
Note on I4: Nom ou identifiant spécifique de ce document
Note on P4: Description de ce cas de test, selon le plan de test (automatiquement remplie en indiquant le Cas test #)
Note on I5: Préciser la version de ce document en indiquant la dernière date de modification
Note on P5: Priorité de ce cas de test, selon le plan de test (automatiquement remplie en indiquant le Cas test #).
Note on B7: Préciser les systèmes impliqués qui sont spécifiques à ce cas de test
Note on B8: Nom du système impliqué
Note on E8: Version du système impliqué
Note on G8: Nom du système impliqué
Note on I8: Version du système impliqué
Note on P8: Nom de la personne qui a préparé ce cas de test
Note on P9: Organisation, département ou service de la personne responsable de préparer ce cas de test Si vous faites partie de RONA, indiquer votre département/service, Sinon, indiquer le nom de votre organisation.
Note on P10: Date de création de ce cas de test
Note on B12: Préciser les conditions du système requises afin de supporter l'exécution de ce test
Note on I12: Préciser les conditions du système après l'exécution de ce test
Note on B15: Le script de test définit l'ordre des actions qui doivent être effectuées lors d'une séance de test. Il est fortement recommandé de spécifier les résultats attendus et les résultats obtenus de chaque étape. N'hésitez pas à utiliser des colonnes spécifiques afin de répondre à vos besoins.
Note on C16: Cette section doit être remplie par celui qui prépare le cas de test
Note on K16: Cette section doit être remplie par la personne qui exécute le test
Note on R16: Si applicable, indiquer le résultat de la ré-exécution du test
Note on B17: La séquence dans laquelle doit être exécutée le test
Note on C17: Spécifier les actions qui doivent être effectuées lors de l'exécution de ce cas de test
Note on G17: Préciser le résultat attendu de l'exécution de cette étape
Note on K17: Documenter le résultat obtenu suite à l'exécution de cette étape
Note on O17: Notes ou commentaires sur le résultat de l'exécution de cette étape
Note on Q17: Indiquer si l'exécution de cette étape à réussie à l'aide d'un crochet ou d'une marque similaire
Note on R17: Indiquer si la ré-exécution de cette étape à réussie à l'aide d'un crochet ou d'une marque similaire
Note on B30: Lorsque vous tester et que vous découvrez un défaut (anomalie), vous devez le noter. Vous pouvez utiliser ce champ pour décrire les défauts trouvé. Il est toutefois recommandé d'utiliser les outils de gestion de défaut existants, tels que GP16 et GP17. Lorsque vous utilisez ces outils, veuillez indiquer le chemin ou la référence vers ceux-ci. Si aucun défaut n'a été trouvé, veuillez indiquer 'Aucun' ou laisser la case vide.
Note on D34: Nom de la personne qui a exécuté ce cas de test
Note on O34: Nom de la personne qui a ré-exécuté ce cas de test
Note on D35: Département, service ou organisation de la personne qui a exécuté ce cas de test
Note on O35: Département, service ou organisation de la personne qui a ré-exécuté ce cas de test
Note on D36: Date d'exécution du cas de test
Note on O36: Date de ré-exécution du cas de test
Note on D37: Inscrire "Oui" si l'exécution du test a réussie ou inscrire "Non" si l'exécution du test à échouée.
Note on O37: Inscrire "Oui" si la ré-exécution du test a réussie ou inscrire "Non" si la ré-exécution du test à échouée.
Note on B39: Ajouter toute information que vous jugez pertinente (notes, écrans, journal d'évènement,...) Vous pouvez utiliser autant le copier-coller que le glisser-déposer.

## Cas de test 6
Cas de test
|  |  | *Projet / DDC / Fonctionnalité | 1 | SimplETS tests |  | *Cas test # | 6
|  |  | Nom du document |  |  |  | *Description | Gérer les commandites d'un commanditaire
|  |  | Date du document |  |  |  | Priorité | 3
Système(s) impliqué(s) | [6 empty] | *Préparer par
Système |  | Version | Système | Version |  |  | *Nom | François Gagné
SimplETS |  | 1,0 |  |  |  |  | *Service | Équipe SimplETS
[7 empty] | *Date | 2015-07-15
Pré-conditions |  |  |  | Post-conditions
Le testeur possède un compte membre d'un club. Le testeur est dans la section commandite d'un commanditaire du club.
*Script de test
| *Spécification |  |  |  | Exécution |  |  |  | Retest
*Étape | *Instructions |  | Résultats attendus |  | Résultats obtenus |  | Commentaires
1 | Ajouter un montant sur la ligne vierge de commandite. Appuyer sur le bouton "+" de cette même ligne. |  | La commandite sera ajoutée à la liste des commandites du commanditaire.
2 | Appuyer sur le bouton "+" de la ligne vierge sans ajouter de montant. |  | La sauvegarde sera refusée.
3 | Appuyer sur le bouton crayon d'un commandite. Modifier la commandite en conservant un montant. Appuyer sur le crochet de sauvegarde. |  | Les modifications de la commandite seront mises à jour à la liste des commandites du commanditaire.
4 | Appuyer sur le bouton crayon d'un commandite. Modifier la commandite en enlevant un montant. Appuyer sur le crochet de sauvegarde. |  | La sauvegarde sera refusée.
5 | Appuyer sur le bouton crayon d'un commandite. Modifier la commandite. Appuyer sur le "X" afin d'annuler la sauvegarde. |  | Les modifications de la commandite ne seront pas reflétées dans la liste des commandites du commanditaire.
6 | Appuyer sur le "X" d'une commandite à partir de la liste de celles-ci. Accepter la suppression de la commandite. |  | La commandite sera supprimée de la liste des commandites du commanditaire.
7
..
n
Indique une exécution réussie
*Journal des anomalies
| *Exécuté par |  |  |  |  | Retesté par
| *Nom |  |  |  |  | Nom
| *Service |  |  |  |  | Service
| *Date |  |  |  |  | Date
| *Test réussi? |  |  |  |  | Retest réussi?
Documents / notes / écrans:
Note on I3: Numéro du projet ou de la demande de changement
Note on K3: Nom du projet ou de la demande de changement
Note on P3: Identifier ce cas de test à l'aide de l'identifiant unique attribué dans le plan de test
Note on I4: Nom ou identifiant spécifique de ce document
Note on P4: Description de ce cas de test, selon le plan de test (automatiquement remplie en indiquant le Cas test #)
Note on I5: Préciser la version de ce document en indiquant la dernière date de modification
Note on P5: Priorité de ce cas de test, selon le plan de test (automatiquement remplie en indiquant le Cas test #).
Note on B7: Préciser les systèmes impliqués qui sont spécifiques à ce cas de test
Note on B8: Nom du système impliqué
Note on E8: Version du système impliqué
Note on G8: Nom du système impliqué
Note on I8: Version du système impliqué
Note on P8: Nom de la personne qui a préparé ce cas de test
Note on P9: Organisation, département ou service de la personne responsable de préparer ce cas de test Si vous faites partie de RONA, indiquer votre département/service, Sinon, indiquer le nom de votre organisation.
Note on P10: Date de création de ce cas de test
Note on B12: Préciser les conditions du système requises afin de supporter l'exécution de ce test
Note on I12: Préciser les conditions du système après l'exécution de ce test
Note on B15: Le script de test définit l'ordre des actions qui doivent être effectuées lors d'une séance de test. Il est fortement recommandé de spécifier les résultats attendus et les résultats obtenus de chaque étape. N'hésitez pas à utiliser des colonnes spécifiques afin de répondre à vos besoins.
Note on C16: Cette section doit être remplie par celui qui prépare le cas de test
Note on K16: Cette section doit être remplie par la personne qui exécute le test
Note on R16: Si applicable, indiquer le résultat de la ré-exécution du test
Note on B17: La séquence dans laquelle doit être exécutée le test
Note on C17: Spécifier les actions qui doivent être effectuées lors de l'exécution de ce cas de test
Note on G17: Préciser le résultat attendu de l'exécution de cette étape
Note on K17: Documenter le résultat obtenu suite à l'exécution de cette étape
Note on O17: Notes ou commentaires sur le résultat de l'exécution de cette étape
Note on Q17: Indiquer si l'exécution de cette étape à réussie à l'aide d'un crochet ou d'une marque similaire
Note on R17: Indiquer si la ré-exécution de cette étape à réussie à l'aide d'un crochet ou d'une marque similaire
Note on B30: Lorsque vous tester et que vous découvrez un défaut (anomalie), vous devez le noter. Vous pouvez utiliser ce champ pour décrire les défauts trouvé. Il est toutefois recommandé d'utiliser les outils de gestion de défaut existants, tels que GP16 et GP17. Lorsque vous utilisez ces outils, veuillez indiquer le chemin ou la référence vers ceux-ci. Si aucun défaut n'a été trouvé, veuillez indiquer 'Aucun' ou laisser la case vide.
Note on D34: Nom de la personne qui a exécuté ce cas de test
Note on O34: Nom de la personne qui a ré-exécuté ce cas de test
Note on D35: Département, service ou organisation de la personne qui a exécuté ce cas de test
Note on O35: Département, service ou organisation de la personne qui a ré-exécuté ce cas de test
Note on D36: Date d'exécution du cas de test
Note on O36: Date de ré-exécution du cas de test
Note on D37: Inscrire "Oui" si l'exécution du test a réussie ou inscrire "Non" si l'exécution du test à échouée.
Note on O37: Inscrire "Oui" si la ré-exécution du test a réussie ou inscrire "Non" si la ré-exécution du test à échouée.
Note on B39: Ajouter toute information que vous jugez pertinente (notes, écrans, journal d'évènement,...) Vous pouvez utiliser autant le copier-coller que le glisser-déposer.

## Cas de test 7
Cas de test
|  |  | *Projet / DDC / Fonctionnalité | 1 | SimplETS tests |  | *Cas test # | 7
|  |  | Nom du document |  |  |  | *Description | Gérer les suivis d'une commandite
|  |  | Date du document |  |  |  | Priorité | 3
Système(s) impliqué(s) | [6 empty] | *Préparer par
Système |  | Version | Système | Version |  |  | *Nom | François Gagné
SimplETS |  | 1,0 |  |  |  |  | *Service | Équipe SimplETS
[7 empty] | *Date | 2015-07-15
Pré-conditions |  |  |  | Post-conditions
Le testeur possède un compte membre d'un club. Le testeur est dans la section suivi d'une commandite.
*Script de test
| *Spécification |  |  |  | Exécution |  |  |  | Retest
*Étape | *Instructions |  | Résultats attendus |  | Résultats obtenus |  | Commentaires
1 | Choisir un statut et ajouter un commentaire sur la ligne vierge de suivi. Appuyer sur le bouton "+" de cette même ligne. |  | Le suivi sera ajouté à la liste des suivis de la commandite.
2 | Appuyer sur le bouton "+" de la ligne vierge sans inscrire un statut ou un commentare. |  | La sauvegarde sera refusée.
3 | Appuyer sur le bouton crayon d'un suivi. Modifier le suivi en conservant un statut et un commentaire. Appuyer sur le crochet de sauvegarde. |  | Les modifications du suivi seront mises à jour à la liste des suivis de la commandite.
4 | Appuyer sur le bouton crayon d'un suivi. Modifier le suivi en enlevant le statut ou le commentaire. Appuyer sur le crochet de sauvegarde. |  | La sauvegarde sera refusée.
5 | Appuyer sur le bouton crayon d'un suivi. Modifier le suivi. Appuyer sur le "X" afin d'annuler la sauvegarde. |  | Les modifications du suivi ne seront pas reflétées dans la liste des suivis de la commandite.
6 | Appuyer sur le "X" d'un suivi à partir de la liste de ceux-ci. Accepter la suppression du suivi. |  | Le suivi sera supprimé de la liste des suivis de la commandite.
7
..
n
Indique une exécution réussie
*Journal des anomalies
| *Exécuté par |  |  |  |  | Retesté par
| *Nom |  |  |  |  | Nom
| *Service |  |  |  |  | Service
| *Date |  |  |  |  | Date
| *Test réussi? |  |  |  |  | Retest réussi?
Documents / notes / écrans:
Note on I3: Numéro du projet ou de la demande de changement
Note on K3: Nom du projet ou de la demande de changement
Note on P3: Identifier ce cas de test à l'aide de l'identifiant unique attribué dans le plan de test
Note on I4: Nom ou identifiant spécifique de ce document
Note on P4: Description de ce cas de test, selon le plan de test (automatiquement remplie en indiquant le Cas test #)
Note on I5: Préciser la version de ce document en indiquant la dernière date de modification
Note on P5: Priorité de ce cas de test, selon le plan de test (automatiquement remplie en indiquant le Cas test #).
Note on B7: Préciser les systèmes impliqués qui sont spécifiques à ce cas de test
Note on B8: Nom du système impliqué
Note on E8: Version du système impliqué
Note on G8: Nom du système impliqué
Note on I8: Version du système impliqué
Note on P8: Nom de la personne qui a préparé ce cas de test
Note on P9: Organisation, département ou service de la personne responsable de préparer ce cas de test Si vous faites partie de RONA, indiquer votre département/service, Sinon, indiquer le nom de votre organisation.
Note on P10: Date de création de ce cas de test
Note on B12: Préciser les conditions du système requises afin de supporter l'exécution de ce test
Note on I12: Préciser les conditions du système après l'exécution de ce test
Note on B15: Le script de test définit l'ordre des actions qui doivent être effectuées lors d'une séance de test. Il est fortement recommandé de spécifier les résultats attendus et les résultats obtenus de chaque étape. N'hésitez pas à utiliser des colonnes spécifiques afin de répondre à vos besoins.
Note on C16: Cette section doit être remplie par celui qui prépare le cas de test
Note on K16: Cette section doit être remplie par la personne qui exécute le test
Note on R16: Si applicable, indiquer le résultat de la ré-exécution du test
Note on B17: La séquence dans laquelle doit être exécutée le test
Note on C17: Spécifier les actions qui doivent être effectuées lors de l'exécution de ce cas de test
Note on G17: Préciser le résultat attendu de l'exécution de cette étape
Note on K17: Documenter le résultat obtenu suite à l'exécution de cette étape
Note on O17: Notes ou commentaires sur le résultat de l'exécution de cette étape
Note on Q17: Indiquer si l'exécution de cette étape à réussie à l'aide d'un crochet ou d'une marque similaire
Note on R17: Indiquer si la ré-exécution de cette étape à réussie à l'aide d'un crochet ou d'une marque similaire
Note on B30: Lorsque vous tester et que vous découvrez un défaut (anomalie), vous devez le noter. Vous pouvez utiliser ce champ pour décrire les défauts trouvé. Il est toutefois recommandé d'utiliser les outils de gestion de défaut existants, tels que GP16 et GP17. Lorsque vous utilisez ces outils, veuillez indiquer le chemin ou la référence vers ceux-ci. Si aucun défaut n'a été trouvé, veuillez indiquer 'Aucun' ou laisser la case vide.
Note on D34: Nom de la personne qui a exécuté ce cas de test
Note on O34: Nom de la personne qui a ré-exécuté ce cas de test
Note on D35: Département, service ou organisation de la personne qui a exécuté ce cas de test
Note on O35: Département, service ou organisation de la personne qui a ré-exécuté ce cas de test
Note on D36: Date d'exécution du cas de test
Note on O36: Date de ré-exécution du cas de test
Note on D37: Inscrire "Oui" si l'exécution du test a réussie ou inscrire "Non" si l'exécution du test à échouée.
Note on O37: Inscrire "Oui" si la ré-exécution du test a réussie ou inscrire "Non" si la ré-exécution du test à échouée.
Note on B39: Ajouter toute information que vous jugez pertinente (notes, écrans, journal d'évènement,...) Vous pouvez utiliser autant le copier-coller que le glisser-déposer.

## Cas de test 9
Cas de test
|  |  | *Projet / DDC / Fonctionnalité | 1 | SimplETS tests |  | *Cas test # | 9
|  |  | Nom du document |  |  |  | *Description | Gérer les formations du profil utilisateur.
|  |  | Date du document |  |  |  | Priorité | 4
Système(s) impliqué(s) | [6 empty] | *Préparer par
Système |  | Version | Système | Version |  |  | *Nom | François Gagné
SimplETS |  | 1,0 |  |  |  |  | *Service | Équipe SimplETS
[7 empty] | *Date | 2015-07-15
Pré-conditions |  |  |  | Post-conditions
Le testeur a accès au réseau de l'ETS (local ou via le VPN). Le testeur possède un compte valide. Le testeur est authentifié sur le site.
*Script de test
| *Spécification |  |  |  | Exécution |  |  |  | Retest
*Étape | *Instructions |  | Résultats attendus |  | Résultats obtenus |  | Commentaires
1 | Inscrire un titre et une description sur la ligne vierge des formations. Appuyer sur le bouton "+" de cette même ligne. |  | La formation sera ajoutée à la liste des formations du profil.
2 | Appuyer sur le bouton "+" de la ligne vierge des formations sans inscrire un titre ou une description. |  | La sauvegarde sera refusée.
3 | Appuyer sur le bouton crayon d'une formation. Modifier la formation en conservant un titre et une description et appuyer sur le crochet de sauvegarde. |  | Les modifications de la formation seront mises à jour à la liste des formations du profil.
4 | Appuyer sur le bouton crayon d'une formation. Modifier la formation en enlevant le titre ou la description. Appuyer sur le crochet de sauvegarde. |  | La sauvegarde sera refusée.
5 | Appuyer sur le bouton crayon d'une formation. Modifier la formation. Appuyer sur le "X" afin d'annuler la sauvegarde. |  | Les modifications de la formation ne seront pas reflétées dans la liste des formations du profil.
6 | Appuyer sur le "X" d'une formation à partir de la liste de celles-ci. Accepter la suppression de la formation. |  | Le formation sera supprimée de la liste des formations du profil.
7
..
n
Indique une exécution réussie
*Journal des anomalies
| *Exécuté par |  |  |  |  | Retesté par
| *Nom |  |  |  |  | Nom
| *Service |  |  |  |  | Service
| *Date |  |  |  |  | Date
| *Test réussi? |  |  |  |  | Retest réussi?
Documents / notes / écrans:
Note on I3: Numéro du projet ou de la demande de changement
Note on K3: Nom du projet ou de la demande de changement
Note on P3: Identifier ce cas de test à l'aide de l'identifiant unique attribué dans le plan de test
Note on I4: Nom ou identifiant spécifique de ce document
Note on P4: Description de ce cas de test, selon le plan de test (automatiquement remplie en indiquant le Cas test #)
Note on I5: Préciser la version de ce document en indiquant la dernière date de modification
Note on P5: Priorité de ce cas de test, selon le plan de test (automatiquement remplie en indiquant le Cas test #).
Note on B7: Préciser les systèmes impliqués qui sont spécifiques à ce cas de test
Note on B8: Nom du système impliqué
Note on E8: Version du système impliqué
Note on G8: Nom du système impliqué
Note on I8: Version du système impliqué
Note on P8: Nom de la personne qui a préparé ce cas de test
Note on P9: Organisation, département ou service de la personne responsable de préparer ce cas de test Si vous faites partie de RONA, indiquer votre département/service, Sinon, indiquer le nom de votre organisation.
Note on P10: Date de création de ce cas de test
Note on B12: Préciser les conditions du système requises afin de supporter l'exécution de ce test
Note on I12: Préciser les conditions du système après l'exécution de ce test
Note on B15: Le script de test définit l'ordre des actions qui doivent être effectuées lors d'une séance de test. Il est fortement recommandé de spécifier les résultats attendus et les résultats obtenus de chaque étape. N'hésitez pas à utiliser des colonnes spécifiques afin de répondre à vos besoins.
Note on C16: Cette section doit être remplie par celui qui prépare le cas de test
Note on K16: Cette section doit être remplie par la personne qui exécute le test
Note on R16: Si applicable, indiquer le résultat de la ré-exécution du test
Note on B17: La séquence dans laquelle doit être exécutée le test
Note on C17: Spécifier les actions qui doivent être effectuées lors de l'exécution de ce cas de test
Note on G17: Préciser le résultat attendu de l'exécution de cette étape
Note on K17: Documenter le résultat obtenu suite à l'exécution de cette étape
Note on O17: Notes ou commentaires sur le résultat de l'exécution de cette étape
Note on Q17: Indiquer si l'exécution de cette étape à réussie à l'aide d'un crochet ou d'une marque similaire
Note on R17: Indiquer si la ré-exécution de cette étape à réussie à l'aide d'un crochet ou d'une marque similaire
Note on B30: Lorsque vous tester et que vous découvrez un défaut (anomalie), vous devez le noter. Vous pouvez utiliser ce champ pour décrire les défauts trouvé. Il est toutefois recommandé d'utiliser les outils de gestion de défaut existants, tels que GP16 et GP17. Lorsque vous utilisez ces outils, veuillez indiquer le chemin ou la référence vers ceux-ci. Si aucun défaut n'a été trouvé, veuillez indiquer 'Aucun' ou laisser la case vide.
Note on D34: Nom de la personne qui a exécuté ce cas de test
Note on O34: Nom de la personne qui a ré-exécuté ce cas de test
Note on D35: Département, service ou organisation de la personne qui a exécuté ce cas de test
Note on O35: Département, service ou organisation de la personne qui a ré-exécuté ce cas de test
Note on D36: Date d'exécution du cas de test
Note on O36: Date de ré-exécution du cas de test
Note on D37: Inscrire "Oui" si l'exécution du test a réussie ou inscrire "Non" si l'exécution du test à échouée.
Note on O37: Inscrire "Oui" si la ré-exécution du test a réussie ou inscrire "Non" si la ré-exécution du test à échouée.
Note on B39: Ajouter toute information que vous jugez pertinente (notes, écrans, journal d'évènement,...) Vous pouvez utiliser autant le copier-coller que le glisser-déposer.

## Cas de test 10
Cas de test
|  |  | *Projet / DDC / Fonctionnalité | 1 | SimplETS tests |  | *Cas test # | 10
|  |  | Nom du document |  |  |  | *Description | Gérer les antécédents du profil utilisateur.
|  |  | Date du document |  |  |  | Priorité | 4
Système(s) impliqué(s) | [6 empty] | *Préparer par
Système |  | Version | Système | Version |  |  | *Nom | François Gagné
SimplETS |  | 1,0 |  |  |  |  | *Service | Équipe SimplETS
[7 empty] | *Date | 2015-07-15
Pré-conditions |  |  |  | Post-conditions
Le testeur a accès au réseau de l'ETS (local ou via le VPN). Le testeur possède un compte valide. Le testeur est authentifié sur le site.
*Script de test
| *Spécification |  |  |  | Exécution |  |  |  | Retest
*Étape | *Instructions |  | Résultats attendus |  | Résultats obtenus |  | Commentaires
1 | Choisir un type et ajouter une description sur la ligne vierge des antécédents. Appuyer sur le bouton "+" de cette même ligne. |  | L'antécédent sera ajouté à la liste des antécédents du profil.
2 | Appuyer sur le bouton "+" de la ligne vierge sans inscrire un type ou une description. |  | La sauvegarde sera refusée.
3 | Appuyer sur le bouton crayon d'un antécédent. Modifier l'antécédent en conservant un type et une description. Appuyer sur le crochet de sauvegarde. |  | Les modifications de l'antécédent seront mises à jour à la liste des antécédents du profil.
4 | Appuyer sur le bouton crayon d'un antécédent. Modifier l'antécédent en enlevant le titre ou la description. Appuyer sur le crochet de sauvegarde. |  | La sauvegarde sera refusée.
5 | Appuyer sur le bouton crayon d'un antécédent. Modifier l'antécédent. Appuyer sur le "X" afin d'annuler la sauvegarde. |  | Les modifications de l'antécédent ne seront pas reflétées dans la liste des antécédents du profil.
6 | Appuyer sur le "X" d'un antécédent à partir de la liste de ceux-ci. Accepter la suppression de l'antécédent. |  | L'antécédent sera supprimé de la liste des antécédents du profil.
7
..
n
Indique une exécution réussie
*Journal des anomalies
| *Exécuté par |  |  |  |  | Retesté par
| *Nom |  |  |  |  | Nom
| *Service |  |  |  |  | Service
| *Date |  |  |  |  | Date
| *Test réussi? |  |  |  |  | Retest réussi?
Documents / notes / écrans:
Note on I3: Numéro du projet ou de la demande de changement
Note on K3: Nom du projet ou de la demande de changement
Note on P3: Identifier ce cas de test à l'aide de l'identifiant unique attribué dans le plan de test
Note on I4: Nom ou identifiant spécifique de ce document
Note on P4: Description de ce cas de test, selon le plan de test (automatiquement remplie en indiquant le Cas test #)
Note on I5: Préciser la version de ce document en indiquant la dernière date de modification
Note on P5: Priorité de ce cas de test, selon le plan de test (automatiquement remplie en indiquant le Cas test #).
Note on B7: Préciser les systèmes impliqués qui sont spécifiques à ce cas de test
Note on B8: Nom du système impliqué
Note on E8: Version du système impliqué
Note on G8: Nom du système impliqué
Note on I8: Version du système impliqué
Note on P8: Nom de la personne qui a préparé ce cas de test
Note on P9: Organisation, département ou service de la personne responsable de préparer ce cas de test Si vous faites partie de RONA, indiquer votre département/service, Sinon, indiquer le nom de votre organisation.
Note on P10: Date de création de ce cas de test
Note on B12: Préciser les conditions du système requises afin de supporter l'exécution de ce test
Note on I12: Préciser les conditions du système après l'exécution de ce test
Note on B15: Le script de test définit l'ordre des actions qui doivent être effectuées lors d'une séance de test. Il est fortement recommandé de spécifier les résultats attendus et les résultats obtenus de chaque étape. N'hésitez pas à utiliser des colonnes spécifiques afin de répondre à vos besoins.
Note on C16: Cette section doit être remplie par celui qui prépare le cas de test
Note on K16: Cette section doit être remplie par la personne qui exécute le test
Note on R16: Si applicable, indiquer le résultat de la ré-exécution du test
Note on B17: La séquence dans laquelle doit être exécutée le test
Note on C17: Spécifier les actions qui doivent être effectuées lors de l'exécution de ce cas de test
Note on G17: Préciser le résultat attendu de l'exécution de cette étape
Note on K17: Documenter le résultat obtenu suite à l'exécution de cette étape
Note on O17: Notes ou commentaires sur le résultat de l'exécution de cette étape
Note on Q17: Indiquer si l'exécution de cette étape à réussie à l'aide d'un crochet ou d'une marque similaire
Note on R17: Indiquer si la ré-exécution de cette étape à réussie à l'aide d'un crochet ou d'une marque similaire
Note on B30: Lorsque vous tester et que vous découvrez un défaut (anomalie), vous devez le noter. Vous pouvez utiliser ce champ pour décrire les défauts trouvé. Il est toutefois recommandé d'utiliser les outils de gestion de défaut existants, tels que GP16 et GP17. Lorsque vous utilisez ces outils, veuillez indiquer le chemin ou la référence vers ceux-ci. Si aucun défaut n'a été trouvé, veuillez indiquer 'Aucun' ou laisser la case vide.
Note on D34: Nom de la personne qui a exécuté ce cas de test
Note on O34: Nom de la personne qui a ré-exécuté ce cas de test
Note on D35: Département, service ou organisation de la personne qui a exécuté ce cas de test
Note on O35: Département, service ou organisation de la personne qui a ré-exécuté ce cas de test
Note on D36: Date d'exécution du cas de test
Note on O36: Date de ré-exécution du cas de test
Note on D37: Inscrire "Oui" si l'exécution du test a réussie ou inscrire "Non" si l'exécution du test à échouée.
Note on O37: Inscrire "Oui" si la ré-exécution du test a réussie ou inscrire "Non" si la ré-exécution du test à échouée.
Note on B39: Ajouter toute information que vous jugez pertinente (notes, écrans, journal d'évènement,...) Vous pouvez utiliser autant le copier-coller que le glisser-déposer.

## Rapport sommaire des tests
Rapport sommaire des tests
|  |  | *Projet / DDC / Fonctionnalité |  |  | 1 | SimplETS tests
Nom du document
Date du document
*Préparé par
*Nom
*Service
*Date
Système(s) impliqué(s)
Système |  | Version | Système |  |  | Version | Système |  |  | Version
*Sommaire des cas de test
*Cas test # | *Description |  |  |  | Priorité | Commentaires |  |  | *Exécuté (O/N) | *Réussi (O/N)
1 | Gérer les clubs |  |  |  | 1
2 | Authentification des utilisateurs |  |  |  | 1
3 | Gérer les membres d'un club |  |  |  | 2
4 | Gérer les permissions des utilisateurs |  |  |  | 3
5 | Gérer les commanditaires |  |  |  | 3
6 | Gérer les commandites d'un commanditaire |  |  |  | 3
7 | Gérer les suivis d'une commandite |  |  |  | 3
8 | Gérer le profil |  |  |  | 4
9 | Gérer les formations du profil utilisateur. |  |  |  | 4
10 | Gérer les antécédents du profil utilisateur. |  |  |  | 4
[8 empty] | Total | 0 | 0
Sommaire des anomalies
|  |  |  | Ouverts | Fermés | Total
Sévérité 1
|  |  | Sévérité 2 |  |  | 0
|  |  | Sévérité 3 |  |  | 0
|  |  | Sévérité 4 |  |  | 0
|  |  | Sévérité 5 |  |  | 0
|  |  | Total | 0 | 0 | 0
*Décision | Accepté | Accepté avec anomalies mineures |  |  | Rejeté - continuer les tests |  |  | Rejeté - arrêter les tests
Commentaires
*Approuvé par | [5 empty] | Approuvé par
*Nom | [5 empty] | Nom
*Service | [5 empty] | Service
*Date | [5 empty] | Date
*Signature/Courriel d'approbation (S/C) ? | [5 empty] | *Signature/Courriel d'approbation (S/C) ?
Approuvé par | [5 empty] | Approuvé par
Nom | [5 empty] | Nom
Service | [5 empty] | Service
Date | [5 empty] | Date
*Signature/Courriel d'approbation (S/C)? | [5 empty] | *Signature/Courriel d'approbation (S/C) ?
Note on I3: Numéro du projet ou de la demande de changement
Note on J3: Nom du projet ou de la demande de changement
Note on I4: Nom ou identifiant spécifique de ce document
Note on I5: Préciser la version de ce document en indiquant la dernière date de modification
Note on K8: Nom de la personne responsable de préparer ce sommaire
Note on K9: Organisation, département ou service de la personne responsable de préparer ce sommaire. Si vous faites partie de RONA, indiquer votre département/service, Sinon, indiquer le nom de votre organisation.
Note on K10: Date de création de ce sommaire
Note on B12: Préciser les systèmes impliqués qui sont spécifiques à ce rapport
Note on B13: Nom du système impliqué
Note on E13: Version du système impliqué
Note on F13: Nom du système impliqué
Note on I13: Version du système impliqué
Note on J13: Nom du système impliqué
Note on M13: Version du système impliqué
Note on B17: Ce sommaire permet une vue d'ensemble de: 1) Combien de cas de test ont été planifiés versus combien de cas de test ont été exécutés 2) Combien d'exécution de cas de test ont réussies versus combien ont échouées
Note on B18: Identifier chaque cas de test à l'aide de l'identifiant unique attribué dans le plan de test
Note on C18: Description du cas de test. (automatiquement remplie en indiquant le Cas test #)
Note on H18: Priorité du cas de test tel qu'indiqué dans le plan de test (automatiquement remplie en indiquant le Cas test #)
Note on I18: Notes ou commentaires sur ce cas de test
Note on L18: Indiquer les cas de test qui ont été exécutés
Note on M18: Indiquer les exécutions de cas de test qui ont réussies.
Note on G31: Cette section permet de fournir une vue d'ensemble de tous les défauts (anomalies) trouvés lors des tests, Cette section ne sert pas à lister tous les défauts trouvés. Elle sert plutôt de sommaire.
Note on G32: Indiquer combien de défauts sont encore actifs
Note on H32: Indiquer combien de défauts ont été réglés
Note on F33: De ces défauts, combien sont de sévérité 1? Définition: Un problème sérieux qui empêche de continuer les tests / travaux jusqu'à ce qu'il soit résolu (“showstopper”)
Note on F34: De ces défauts, combien sont de sévérité 2? Définition: Une erreur considérable qui empêche le système d'être opérationnel, mais les autres tests / travaux peuvent continuer
Note on F35: De ces défauts, combien sont de sévérité 3? Définition: Une solution de rechange a été fournie pour un problème qui autrement serait de sévérité 1 ou 2
Note on F36: De ces défauts, combien sont de sévérité 4? Définition: Un problème mineur qui n'empêche pas le système d'être opérationnel, mais qui peut importuner l'utilisateur
Note on F37: De ces défauts, combien sont de sévérité 5? Définition: Autre problèmes (design, exigence, suggestion, requête et clarification)
Note on B40: Les approbateurs du sommaire des tests indique leur décision. Ce peut être: - Entièrement accepté - Accepté, même si quelques défauts mineurs sont toujours présents - Rejeté, quelques modifications sont nécessaires, continuer les tests - Rejeté, trop de modifications sont nécessaires, arrêter les tests
Note on B42: Notes ou commentaires sur l'approbation de ce rapport
Note on B45: L'approbateur du sommaire doit signer sa décision. Si plus d'une personne est impliquée lors de l'approbation, utilisez autant de section "Approuvé Par" que nécessaire.
Note on I45: L'approbateur du sommaire doit signer sa décision. Si plus d'une personne est impliquée lors de l'approbation, utilisez autant de section "Approuvé Par" que nécessaire.
Note on B49: Si l'approbation a été effectuée par courriel ou d'une autre façon, veuillez l'indiquer ici. Aussi, il est important d'archiver ce courriel d'approbation avec le plan de test.
Note on I49: Si l'approbation a été effectuée par courriel ou d'une autre façon, veuillez l'indiquer ici. Aussi, il est important d'archiver ce courriel d'approbation avec ce rapport sommaire des test.
Note on B51: L'approbateur du sommaire doit signer sa décision. Si plus d'une personne est impliquée lors de l'approbation, utilisez autant de section "Approuvé Par" que nécessaire.
Note on I51: L'approbateur du sommaire doit signer sa décision. Si plus d'une personne est impliquée lors de l'approbation, utilisez autant de section "Approuvé Par" que nécessaire.
Note on B55: Si l'approbation a été effectuée par courriel ou d'une autre façon, veuillez l'indiquer ici. Aussi, il est important d'archiver ce courriel d'approbation avec ce rapport sommaire des test.
Note on I55: Si l'approbation a été effectuée par courriel ou d'une autre façon, veuillez l'indiquer ici. Aussi, il est important d'archiver ce courriel d'approbation avec ce rapport sommaire des test.